## Лист1
Задача | Дата начала | Дата завершения | Длительность
Поиск идей | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 2
Обсуждение концепции | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1
Написание сценария | 2022-04-23 | 2022-04-26 | 3
Создание видеоролика | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 3
Внесение правок | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 1
Озвучка и субтитры | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2